KeepInTouch

Il KIT multimediale per l’insegnamento e la comunicazione a distanza.

# OBIETTIVI  e tempistiche realizzative

| OBIETTIVI | CRITERI DI MISURAZIONE | SCADENZE |
| --- | --- | --- |
| Primi contatti con una scuola partner all’estero (Lycée Professionnel Embrun – F) per la definizione di percorsi comuni nello sviluppo di servizi on line per la didattica | Fattibilità della collaborazione N. di insegnanti coinvolti | Novembre 2002 |
| Realizzazione acquisti hardware e software con avviamento alla funzionalità dei materiali, secondo il piano di acquisto allegato | Collaudo (Fatture) | Dicembre 2002 |
| Costituzione dello staff operativo, individuando nominativi e funzioni dei soggetti coinvolti | Numero di persone attivate; disponibilità in ore di lavoro/settimana | Dicembre 2002 |
| Iscrizione annuale per i 5 membri di coordinamento dello staff a servizi di supporto per la didattica on-line |  | Gennaio 2003 |
| Attivazione di un dominio web per il sito d’Istituto |  | Gennaio 2003 |
| Strutturazione di uno spazio di lavoro per lo staff | Quantità e qualità dei materiali messi a disposizione in esclusiva per lo staff | Gennaio 2003 |
| Avviamento delle iniziative di formazione legate al progetto: - “Tirocinio formativo per l’utilizzo dei software acquisiti” (Adobe Acrobat, WinAsks) 12 docenti, 8 ore - “Uso delle tecnologie dell’immagine” 10 docenti + 10 studenti, 40 ore | N. docenti + studenti formati N. totale di ore di formazione | Marzo 2003 |
| Realizzazione di materiali per la didattica ed il recupero | N. di documenti prodotti | Giugno 2003 |
| Apertura di una sezione del sito web dedicata alla comunicazione-scambio-interattività tra docenti e studenti | N. di pagine web N. di accessi al sito N. di unità didattiche inserite N. di servizi supportati | Giugno 2003 |
| Attivazione di un forum/chat per il supporto on line legato ai debiti formativi durante il periodo estivo | N. di materie supportate N. di docenti coinvolti | Giugno 2003 |
| Attivazione on line dei materiali prodotti dallo staff con la realizzazione di unità didattiche in rete | N. di materie supportate N. di unità prodotte N. di unità pubblicate | Ottobre 2003 |
| Sviluppo dei servizi on line di supporto all’insegnamento: forum/chat per le attività di sportello e recupero e/o per il supporto interattivo agli allievi lontani dalla scuola per ragioni sportive (Progetto Scuola-Sport) o di scambio internazionale. | N. di materie supportate N. di contatti per materia N. di docenti coinvolti N. di studenti coinvolti | Ottobre 2003 |
| Valutazione sull’efficacia e la fruibilità del servizio presso docenti, studenti, famiglie | N. di questionari compilati Analisi dei questionari | Dicembre 2003 |
| Pubblicazione dei risultati della valutazione |  | Gennaio 2004 |